개발 종합 진행 보고서

Promo Web Builder | 종합 진행·마일스톤·Agenda 기준

보고 기간: 2026년 6월 8일 ~ 2026년 8월 21일

작성 기준일: 2026년 8월 21일

보고 대상: Promo Web Builder 개발 및 품질 고도화

보고 목적: 종합 진행 현황, 마일스톤, Agenda별 목표·과정·결과 산출물 보고

핵심 요약 초기 AI UI 이미지 생성 POC를 Registry 기반 Composition, 공통 Visual Editor, Asset Readiness, Desktop/Mobile Quality Gate를 갖춘 제작 플랫폼으로 전환했다.

# 1. 종합 진행 요약

보고 기간 동안 Promo Web Builder는 초기 UI 디자인 이미지 생성 POC에서 자연어 입력, 페이지 구성, 이미지 생성, 편집, Preview, Web Output을 하나의 흐름으로 연결하는 AI 프로모션 제작 플랫폼으로 확장됐다.

생성 구조: 자연어 요구사항을 Registry Composition Contract v3와 결정적 Compiler를 통해 Builder Document로 변환하는 구조를 구현했다.

사용자 흐름: Promo Wizard와 AI Builder에서 입력, 자동 구성, Asset 준비, Live Preview 진입까지 단계별 흐름을 연결했다.

편집 기반: Builder와 Admin이 함께 사용하는 Visual Editor Core와 반응형 Layout Engine을 구축했다.

운영 제어: Component, Template, Preset, Design Token, Prompt, LLM Provider를 관리 화면과 API에서 제어하는 구조를 구성했다.

자산 처리: AI 이미지 요청, Queue, Retry, 저장, Readiness, Expected Coverage 검증을 연결했다.

품질 검증: Desktop·Mobile DOM 품질 게이트, Browser E2E, 자동 테스트 137개, Production Build 검증을 수행했다.

현재 상태: 핵심 기능 구현과 로컬 검증은 완료했으며, 8월 21일 품질 게이트·디버깅 보정분의 Production 배포와 Node 22.x CI 재검증이 남아 있다.

# 2. 주요 마일스톤

| 기간 | 마일스톤 | 주요 진행 내용 | 완료 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 25일~6월 30일 | POC 및 생성 흐름 구축 | Design MD 선택, 프로모션 입력, UI 이미지·Markdown 생성, Blob 저장 연결 | A/B/C POC와 디자인 생성 기본 흐름 구성 |
| 7월 1일~7월 9일 | AI Worker 서버화 | Prompt Rendering, Parsing, Validation, Provider Routing을 Web/API로 이전 | 검증된 AI 결과만 저장하는 서버 처리 구조 구성 |
| 7월 10일~7월 17일 | 제품형 사용자·관리자 흐름 구축 | Promo Wizard, Prompt·LLM 관리, Template·Section CRUD, Visual Editor 기반 개발 | Wizard·Admin·Editor 역할 분리 및 데이터 기반 관리 연결 |
| 7월 18일~7월 27일 | 공통 편집·디자인 시스템 전환 | Editor Core, Layout Engine, Component Instance, Semantic Token, AI Control Plane 적용 | 공통 편집 기반과 승인 자산 중심의 UI 구성 체계 구축 |
| 7월 28일~8월 6일 | Composition Engine 완성 | Registry Contract v3, 결정적 Compiler, Revision·Fingerprint, Export Runtime 구현 | 재현 가능한 Builder Document 생성 및 Web Output 계약 연결 |
| 8월 7일~8월 21일 | Readiness·품질 게이트 안정화 | Asset Coverage, Locale 처리, Desktop·Mobile 진단, 저장·출력 차단, Browser E2E 수행 | 미완성 자산과 Blocking 레이아웃을 차단하는 검증 흐름 구현 |
| 8월 21일 기준 | 로컬 통합 검증 | 자동 테스트 및 Visual Editor Production Build 실행 | 자동 테스트 137개와 Production Build 통과, 최신분 배포 대기 |

Git 저장소에서 확인되는 최초 커밋은 2026년 6월 25일이다. 따라서 본 마일스톤은 6월 25일부터 8월 21일까지 확인 가능한 Git 이력과 프로젝트 문서를 기준으로 구성했다.

# 3. 보고 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 보고 기간 | 2026년 6월 8일 ~ 2026년 8월 21일 |
| 작성 기준일 | 2026년 8월 21일 |
| 대상 프로젝트 | Promo Web Builder |
| 보고 목적 | 주요 Agenda별 목표, 추진 과정, 결과 및 결과 산출물 보고 |
| 작성 근거 | Git 이력, Handoff, 개발계획서, QA 문서, 자동 테스트 및 Production Build 결과 |

# 4. 전체 추진 목표

본 기간의 핵심 목표는 초기 AI UI 이미지 생성 POC를 실제 운영 가능한 AI 프로모션 제작 플랫폼으로 전환하는 것이었다. 이를 위해 다음 원칙을 중심으로 개발을 진행했다.

- 자연어 요구사항을 구조화된 프로모션 페이지로 변환

- AI의 임의 HTML·CSS 생성을 제한하고 승인된 Component·Preset·Token 안에서 결과 생성

- Builder와 관리자가 공통으로 사용하는 편집 플랫폼 구축

- Prompt, LLM, Design Token, Component, Template을 운영자가 제어할 수 있도록 전환

- AI 이미지와 페이지 구성 결과가 완성되고 검증된 경우에만 Preview·저장·출력 허용

- 자동 테스트와 Browser E2E를 배포 판단 기준으로 정착

# 5. 주요 Agenda 요약

| Agenda | 목표 | 핵심 결과 | 대표 결과 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. AI 프로모션 생성 파이프라인 | 자연어 요구사항을 재현 가능한 페이지 문서로 변환 | Registry Contract v3 및 결정적 Compiler 구축 | Composition API·Contract·Compiler | 완료 |
| 2. Promo Wizard 및 사용자 제작 흐름 | 비전문가도 단계적으로 프로모션 제작 | 입력→구성→자산→Preview 흐름 연결 | Wizard·AI Builder·진행 상태 UI | 완료 |
| 3. Visual Editor 및 Layout Engine | Builder·Admin 편집 기능 통합 | 공통 Editor Core와 반응형 Layout Engine 구축 | Visual Editor·Editor Core·Layout Engine | 핵심 완료, 고도화 중 |
| 4. Component·Template·Preset·Registry | 승인 자산 기반의 안전한 조합 체계 | 재사용·참조 검증·버전 고정 구조 확립 | 관리 API·DB Migration·Registry Contract | 완료 |
| 5. Design System 및 공통 UI | 브랜드 일관성과 유지보수성 확보 | Semantic Token 및 공통 CSS Architecture 적용 | Token Runtime·관리 화면·Guard Test | 완료 |
| 6. AI Image·Asset Pipeline | 미완성·누락 이미지를 Preview에서 차단 | Queue·Retry·Readiness·Expected Coverage 구축 | Asset API·Readiness Module·테스트 | 완료 |
| 7. Prompt·LLM 운영 Governance | AI 실행 정책을 운영자가 통제 | Prompt Version, 변수 검증, Provider Routing 구축 | Prompt 관리 API·화면·계약 테스트 | 완료 |
| 8. 품질 게이트·테스트·배포 안정화 | 저품질·깨진 결과의 저장과 출력을 차단 | Desktop/Mobile Quality Gate, 137개 테스트 통과 | Quality Gate·Browser E2E·Build 결과 | 개발·검증 완료, 최신분 미배포 |

# Agenda 1. AI 프로모션 생성 파이프라인 고도화

### 목표

사용자의 자연어 프로모션 요구사항을 구조화된 페이지 구성으로 변환한다.

동일 입력과 동일 자원에서는 재현 가능한 결과가 생성되도록 한다.

AI가 임의 HTML·CSS를 생성하지 않고 승인된 Registry 범위에서만 구조를 선택하도록 한다.

### 진행 과정

- Design MD와 프로모션 입력을 결합하는 Integrated Design Brief 구조를 설계했다.

- n8n 내부에 집중돼 있던 Prompt Rendering, Parsing, Validation, 저장 책임을 서버 Worker API로 이전했다.

- Integrated Brief, LO-FI Draft, Final Design의 단계형 생성 파이프라인을 구성했다.

- 자연어 Overview·Intent 분석과 Template 추천을 연결했다.

- Registry Composition Contract v3에 Section, Component, Layout, Motion, Token Allowlist를 정의했다.

- Candidate·Policy·Resource Fingerprint와 결정적 Compiler를 도입하고 Document Revision 충돌을 처리했다.

### 결과

자연어 입력에서 Builder Document까지 이어지는 핵심 생성 흐름을 완성했다.

승인되지 않은 구조와 스타일은 Contract Validation 단계에서 제외하도록 구현했다.

Snapshot, Revision, Fingerprint를 생성·저장하고 Revision 충돌을 감지하도록 구성했다.

Collection 반복 구성에도 안정적인 Instance ID를 적용했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 계약 | Registry Composition Contract v3 | api/_promo-registry-composition-contract.js |
| 후보 산출 | Registry Candidate Builder | api/_promo-registry-composition-candidates.js |
| 컴파일 | 결정적 Composition Compiler | api/_promo-registry-composition-compiler.js |
| API | Proposal·Apply·Operation·Rollback API | api/promo-page-composition-*.js |
| 검증 | Contract·Compiler·Operation 자동 테스트 | scripts/test-promo-registry-composition-*.js |
| 문서 | 단계별 설계 및 인수인계 문서 | docs/handoff/handoff-2026-08-06.md |

### 후속 과제

Composition 품질 점수와 Preset 자동 재선택을 연결한다.

실제 운영 문서의 Revision별 품질 진단 결과를 서버에 저장한다.

# Agenda 2. Promo Wizard 및 사용자 제작 흐름 구축

### 목표

프로모션 제작 경험이 없는 사용자도 안내에 따라 페이지를 생성할 수 있게 한다.

입력, AI 처리, 이미지 생성, Preview 진입 상태를 사용자에게 명확히 제공한다.

### 진행 과정

- Design MD 선택, 프로모션 입력, 생성 결과를 분리한 A/B/C POC를 구축했다.

- 간편 브리프, AI Section 초안, 색상·폰트 설정, UI 디자인 이미지 생성 흐름을 구현했다.

- 독립형 Promo Wizard와 4단계 제작 흐름을 구성했다.

- 프로모션 Concept Carousel, 단계별 Validation, Dark UI를 적용했다.

- Overview 중심 AI Builder와 자동 Composition Apply를 연결했다.

- 전체 화면 진행 상태와 Asset 준비 완료 후 Preview 이동을 적용했다.

### 결과

초기 Prototype 화면을 Wizard, AI Builder, Visual Editor 역할로 분리했다.

자연어 입력부터 페이지 구성, 이미지 생성, Live Preview까지 핵심 사용자 여정을 연결했다.

생성 단계와 실패 원인을 화면에 표시하고, 미완성 결과는 Preview 진입 전에 차단하도록 적용했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 UI | AI Builder | visual-editor/src/builder/AiBuilderApp.vue |
| 렌더링 | Promo Page Renderer | visual-editor/src/PromoPageRenderer.vue |
| 구성 API | Composition Proposal·Process·Apply | api/promo-page-composition-proposals.js, api/promo-page-composition-process.js, api/promo-page-composition-apply.js |
| 계획 문서 | 자동 구성 및 Preview Readiness 개발계획 | docs/계획/ai-builder-auto-composition-and-preview-readiness-development-plan-2026-08-17.md |
| 초기 근거 | POC·Wizard Handoff | docs/handoff/handoff-2026-06-27.md, docs/handoff/handoff-2026-06-30.md |

### 후속 과제

실패 단계별 사용자 안내와 해당 수정 위치로 이동하는 UX를 보강한다.

입력 언어에 맞는 Locale Resource가 없을 때의 Fail-closed 정책을 강화한다.

# Agenda 3. Visual Editor 및 공통 Layout Engine 구축

### 목표

Builder, Template Editor, Admin이 동일한 편집 동작과 문서 계약을 사용하게 한다.

Text, Image, CTA, 복합 Component를 Desktop과 Mobile 기준으로 안정적으로 편집하게 한다.

### 진행 과정

- Command/History, Snapshot Contract, Resize Geometry, Host Adapter, Preview Control을 공통 Editor Core로 분리했다.

- Text, Image, CTA의 선택·이동·Resize와 Section 높이 편집을 구현했다.

- Section 배경 이미지와 Component 이미지를 분리하고 Cover/Contain·정렬·Fade 제어를 추가했다.

- Contextual Component Inspector, 직접 Text 편집, Outline Mode, Layout JSON Inspector를 구축했다.

- Component 이동 Handle과 Drag/Resize 상태를 분리하고 실제 DOM 높이를 측정했다.

- 자연어 Section 구성과 다중 Component 배치 시 충돌 보정을 적용했다.

### 결과

화면마다 중복되던 편집 로직을 공통 플랫폼으로 통합했다.

Builder와 관리자 편집 화면에 공통 Editor Core를 연결하고 Snapshot 기반 저장·복원 계약을 적용했다.

고정 높이 추정 로직을 실제 렌더 DOM 측정 기반의 겹침 진단으로 교체했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 편집 앱 | Visual Editor Main App | visual-editor/src/App.vue |
| 렌더러 | 공통 Page Renderer | visual-editor/src/PromoPageRenderer.vue |
| 핵심 모듈 | Editor Core | visual-editor/src/platform/editor-core/ |
| 배치 모듈 | Layout Engine | visual-editor/src/platform/layout-engine/ |
| 통합 문서 | Frontend Platform 통합 Handoff | docs/handoff/frontend-platform-unification-foundation-handoff-2026-07-24.md |
| 문제 개선 문서 | Drag·Overlap 개선계획 | docs/계획/ai-promotion-component-drag-and-overlap-remediation-development-plan-2026-08-17.md |

### 후속 과제

자동 Repair를 허용된 Geometry 범위에서 최대 2회 실행하도록 고도화한다.

Desktop·Tablet·Mobile 편집 동작의 Golden Scenario를 확대한다.

# Agenda 4. Component·Template·Preset·Registry 운영 체계 구축

### 목표

AI와 사용자가 승인된 재사용 자산을 조합해 페이지를 만들도록 한다.

Template, Section, Component, Preset의 등록·수정·삭제·참조 관계를 안전하게 관리한다.

### 진행 과정

- 재사용 가능한 Component와 Component Instance 기반 Section 모델을 도입했다.

- Template, Section, Item 관리 화면과 CRUD를 정비했다.

- Section Preset에 Desktop/Mobile Geometry와 콘텐츠를 함께 저장하도록 했다.

- Registry Shell과 Candidate 생성, Resource Version·Hash Pinning을 구축했다.

- Section 추가·삭제·교체, Collection Item Operation을 구현했다.

- Template·Section Preset·Component 삭제 시 참조 관계를 검증하도록 보강했다.

### 결과

자유 생성 중심 구조를 승인된 Component·Preset 조합 중심 구조로 전환했다.

동일한 자산을 Builder, Editor, Web Output에서 재사용할 수 있게 됐다.

참조 중인 자산의 삭제를 차단하고 Resource Version·Hash Pinning을 적용했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 관리 기능 | Template·Section·Component·Preset API | api/ 내 관리 API 모듈 |
| 데이터 | Schema Migration·Seed | db/ 내 SQL Migration·Seed |
| Registry | Shell·Candidate·Policy·Resource 계약 | api/_promo-registry-composition-contract.js |
| 문서 연산 | Composition Operation·Rollback | api/_promo-page-composition-operations.js, api/promo-page-composition-rollback.js |
| 출력 | HTML·Vue·React Export 및 Web Output Runtime | Export Adapter·Runtime 모듈 |

### 후속 과제

Registry 자산별 사용률과 품질 통과율을 운영 지표로 연결한다.

Preset 승인·폐기·대체 정책을 관리자 Workflow로 확장한다.

# Agenda 5. Design System·Token·공통 UI Architecture 구축

### 목표

생성 결과와 관리 화면에 일관된 브랜드 스타일을 적용한다.

임의 Color, Typography, Spacing 하드코딩을 줄이고 변경 가능한 Token 체계를 만든다.

### 진행 과정

- Design Token 관리와 CSV·Table 편집 기능을 구축했다.

- Color·Typography 실제 Preview와 GGPoker Dark 기본 Token을 적용했다.

- Semantic Token Binding을 통해 Component가 의미 기반 Token을 사용하도록 했다.

- Builder, Editor, Admin이 공유하는 App Token과 CSS Component Architecture를 정리했다.

- Token Hardcoding Guard와 Runtime 일관성 테스트를 추가했다.

- 사용자 입력 언어를 분석해 허용 Locale 중 같은 Primary Language를 선택하도록 개선했다.

### 결과

Builder, Editor, Web Output에서 동일 Semantic Token과 공통 CSS Architecture를 사용하도록 적용했다.

승인되지 않은 Raw Color·Spacing 사용을 자동 검사할 수 있게 됐다.

사용자 입력 언어를 분석해 허용 Locale 중 같은 Primary Language를 선택하도록 변경했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| Runtime | 공통 Promo Token Runtime | shared/promo-token-runtime.mjs |
| 검증 | Token Runtime·Hardcoding Guard Test | scripts/test-promo-token-runtime.mjs 및 관련 Guard Test |
| 관리 UI | Design Token Table·CSV·Preview | Admin Design Token 관리 화면 |
| 스타일 | 공통 App Token·CSS Component Architecture | Visual Editor·Admin 공통 스타일 모듈 |
| 다국어 | 입력 언어 기반 Locale 선택 로직 | Composition Shell·Locale 처리 모듈 |

### 후속 과제

브랜드별 Token Set과 Version을 운영 환경에서 비교·승인하는 절차를 마련한다.

실제 콘텐츠 길이와 Typography 조합에 대한 Fit Score를 도입한다.

# Agenda 6. AI Image·Asset Pipeline 안정화

### 목표

이미지 생성, 저장, 상태 추적, 재시도를 안정적으로 운영한다.

필수 이미지가 누락되거나 처리 중인 상태에서 Preview가 열리지 않도록 한다.

### 진행 과정

- n8n 이미지 생성 Workflow와 Webhook을 연동했다.

- Vercel Blob에 이미지와 Markdown 산출물을 저장하고 조회 API를 구성했다.

- Section 배경 이미지와 Component 이미지를 별도 자산으로 분리했다.

- Queue, Lease, Attempt, Retry 가능 오류 분류와 상태 Polling을 적용했다.

- AI Builder에 Asset Readiness Gate를 추가했다.

- assets.expected와 실제 Asset Request Coverage를 대조하고 반복 Collection 이미지 요청 누락을 수정했다.

### 결과

이미지 생성이 끝나기 전에 미완성 Preview가 노출되는 문제를 차단했다.

반복 Collection에서 일부 이미지가 요청되지 않던 Instance Key 문제를 해결했다.

재시도 가능한 실패와 최종 실패를 상태값으로 구분하고 처리 경로를 분리했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 상태 제어 | Asset Readiness Module | visual-editor/src/shared/composition/asset-readiness.mjs |
| 검증 | Asset Readiness 자동 테스트 | scripts/test-ai-builder-asset-readiness.mjs |
| 저장 | Blob 저장·조회·Fallback API | api/ 내 Asset·Blob API |
| 운영 | Queue·Retry·Lease·Polling 처리 | Asset Job 및 Retry API 모듈 |
| 계약 | Expected Asset Manifest·Coverage 검증 | Composition Asset Contract |

### 후속 과제

생성 이미지의 시각 품질과 브랜드 적합도를 확인하는 운영 검증 기준을 추가한다.

Provider별 실패율, 재시도율, 생성시간 P95를 Dashboard로 관리한다.

# Agenda 7. Prompt·LLM 운영 Governance 구축

### 목표

Prompt와 Model 설정을 코드 또는 n8n Workflow 하드코딩에서 분리한다.

변경 이력, 활성 버전, 변수 계약을 운영자가 통제할 수 있게 한다.

### 진행 과정

- Prompt 파일을 외부화하고 서버 Rendering 구조를 도입했다.

- OpenAI·Gemini Provider Routing과 Model Option 정규화를 구현했다.

- Prompt Version과 Draft/Active Lifecycle을 구축했다.

- 필수 변수, 허용 변수, 누락 변수 검증을 적용했다.

- Admin LLM 설정과 실제 Worker 실행을 연결했다.

- Section AI Control Plane과 이미지 생성 정책 관리 범위를 확장했다.

### 결과

Prompt 변경 이력과 Draft·Active 상태를 관리하는 Version Lifecycle을 적용했다.

필수·허용·누락 변수 검증을 LLM 실행 전에 수행하도록 적용했다.

Provider와 Model 정책을 중앙 관리 화면과 API에 연결했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| Prompt | 외부 Prompt Template·Rendering 모듈 | Prompt 파일 및 Server Renderer |
| 운영 API | Prompt Version·Active/Draft API | api/ 내 Prompt 관리 모듈 |
| 관리 UI | Prompt·LLM Provider 설정 화면 | Admin Prompt·LLM 설정 화면 |
| 검증 | 변수 계약·Version Lifecycle 테스트 | scripts/ 내 Prompt Contract Test |
| 근거 문서 | Worker 서버화 Handoff | docs/handoff/handoff-2026-07-08.md |

### 후속 과제

Prompt Version과 품질 게이트 통과율을 연계해 버전별 품질을 비교한다.

Shadow Mode를 거쳐 변경된 Prompt를 단계적으로 활성화한다.

# Agenda 8. Live Preview 품질 게이트·테스트·배포 안정화

### 목표

AI가 생성한 Live Preview의 저품질 레이아웃을 자동 탐지한다.

Desktop과 Mobile에서 깨진 결과가 저장되거나 Web Output으로 배포되지 않게 한다.

자동 테스트와 실제 Browser 검증을 배포 판단 근거로 사용한다.

### 진행 과정

- DOM 기반으로 Component 충돌, 영역 잘림, Content Overflow, 필수 이미지 Placeholder를 검사했다.

- 과도한 Section 공백은 Warning으로 분리했다.

- Desktop 검사 후 실제 375px Mobile Frame을 순차 검사하도록 구현했다.

- Blocking 문제 발생 시 Preview 편집, 저장, Web Output을 차단하고 재검사 기능을 제공했다.

- Mobile 검사 폭을 왜곡하던 min-width CSS 우선순위 문제를 수정했다.

- 좁은 Preview Toolbar에서 Token Select가 저장 버튼을 덮던 충돌을 수정했다.

- 손상 문서 차단과 정상 문서 저장 성공을 Chromium Browser E2E로 검증했다.

### 결과

AI 결과를 생성 성공 여부만으로 판단하지 않고 실제 렌더 품질까지 검사하는 Fail-closed 체계를 구축했다.

Desktop과 Mobile 모두 통과한 결과만 저장·출력할 수 있도록 품질 기준을 강화했다.

최신 기준 자동 테스트 137개 전체 통과와 Visual Editor Production Build 성공을 확인했다.

테스트 파일은 최초 0개에서 8월 21일 137개로 증가했다.

### 결과 산출물

| 구분 | 산출물 | 위치·형태 |
| --- | --- | --- |
| 품질 제어 | Preview Quality Gate | visual-editor/src/App.vue 및 Preview 관련 모듈 |
| 렌더 검사 | Desktop·Mobile DOM Inspection | visual-editor/src/PromoPageRenderer.vue 및 진단 로직 |
| Browser E2E | 손상·정상 문서 품질 게이트 테스트 | scripts/test-ai-document-quality-gate-browser.mjs |
| 계획 문서 | Live Preview Design Quality Gate 개발계획 | docs/계획/ai-live-preview-design-quality-gate-development-plan-2026-08-20.md |
| 빌드 결과 | Visual Editor Production Build | Build 통과 기록 |
| 회귀 결과 | 자동 테스트 137개 전체 통과 | Test 실행 결과 |

### 후속 과제

최신 8월 21일 품질 게이트·Mobile·Toolbar 보정분을 Commit, PR, Production 배포한다.

프로젝트 선언 버전인 Node 22.x Release CI에서 전체 137개 테스트와 Build를 재검증한다.

1440·1024·390·360 고정 폭 Golden Corpus와 정량 품질 기준을 구축한다.

# 7. 통합 진행 결과

## 7.1 제품 구조 변화

| 구분 | 초기 상태 | 현재 결과 |
| --- | --- | --- |
| 생성 방식 | AI UI 이미지 생성 중심 POC | 자연어→Composition→Asset→Editor→Web Output 플랫폼 |
| AI 통제 | Prompt·Workflow 중심 자유 생성 | Registry·Allowlist·Contract 기반 제한 생성 |
| 편집 구조 | 화면별 개별 편집 로직 | 공통 Editor Core·Layout Engine |
| 디자인 관리 | 개별 색상·스타일 적용 | Semantic Token·Preset·Component 기반 |
| 이미지 처리 | 생성 결과 조회 중심 | Queue·Retry·Readiness·Coverage 검증 |
| 결과 검증 | 생성 성공 여부 중심 | Desktop·Mobile DOM 품질 게이트 |
| 테스트 | 자동 테스트 0개 | 자동 테스트 137개 및 Browser E2E |

## 7.2 정량 진행 현황

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 커밋 | 599개 |
| Merge 제외 커밋 | 593개 |
| 실제 커밋 활동일 | 51일 |
| 자동 테스트 파일 | 137개 |
| API JavaScript 모듈 | 185개 |
| Visual Editor 소스 파일 | 69개 |
| SQL Migration·Seed 파일 | 76개 |
| 프로젝트 문서 | 345개 |

## 7.3 운영 구조 반영 내용

AI 생성 결과에 Snapshot, Revision, Fingerprint를 기록하는 구조를 적용했다.

승인된 Component, Preset, Token만 생성 과정에서 선택하도록 Registry 범위를 정의했다.

Prompt, Model, Template, Component를 운영자가 관리하는 화면과 API를 구성했다.

미완성 이미지와 Blocking 레이아웃이 있으면 Preview 저장과 Web Output을 차단하도록 구현했다.

공통 Editor Core를 Builder와 Admin에 연결하고 자동 테스트 범위를 137개 파일로 확대했다.

# 8. 현재 상태 및 후속 추진 우선순위

## 현재 상태

AI 자연어 입력부터 Composition, Asset 생성, Visual Editor, Web Output까지 핵심 흐름이 연결됐다.

Registry Contract v3, 공통 Visual Editor, Prompt Governance, Asset Readiness, Preview Quality Gate가 구현됐다.

최신 로컬 기준 전체 137개 자동 테스트와 Production Build를 통과했다.

8월 21일 품질 게이트 및 디버깅 보정분은 아직 Production에 배포하지 않았다.

## P0 — 배포 전 필수

- 최신 변경분 Commit·PR·Production 배포

- Node 22.x CI 전체 Test·Build 재검증

- 운영 AI 문서 대상 Desktop·Mobile Smoke Test

- Quality Diagnostic의 Document Revision별 서버 저장

## P1 — 생성 품질 고도화

- Content–Layout Fit Scoring과 Preset 재선택

- 허용 범위 내 최대 2회 자동 Repair

- 1440·1024·390·360 Golden Corpus 구축

- 카드별 콘텐츠 역할과 중복 문구 검증

- 실제 이미지 품질·브랜드 적합도 검증 기준 수립

## P2 — 운영 고도화

- Shadow Mode 기반 단계적 Blocking Rollout

- 품질 통과율, Repair 성공률, 생성시간 P95 관리

- Provider·Prompt Version별 품질 비교 Dashboard

- Registry 자산별 사용률·품질 통과율 분석

# 9. 제출 결과 산출물 목록

| 번호 | 결과 산출물 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agenda별 개발 진행 및 결과 보고서 | 경영진·프로젝트 보고 | 작성 완료 |
| 2 | 기간별 상세 개발 진행 보고서 | 세부 이력과 근거 확인 | 작성 완료 |
| 3 | AI Composition Contract·Compiler | 재현 가능한 페이지 생성 | 구현·테스트 완료 |
| 4 | Promo Wizard·AI Builder | 사용자 프로모션 제작 | 구현 완료 |
| 5 | Visual Editor·Layout Engine | 공통 편집 플랫폼 | 핵심 구현 완료 |
| 6 | Component·Template·Preset·Registry 관리 체계 | 승인 자산 운영 | 구현 완료 |
| 7 | Design Token·공통 UI Architecture | 브랜드·UI 일관성 관리 | 구현 완료 |
| 8 | AI Image·Asset Readiness Pipeline | 이미지 생성·저장·완료 검증 | 구현·테스트 완료 |
| 9 | Prompt·LLM Control Plane | AI 정책·버전·Provider 관리 | 구현 완료 |
| 10 | Desktop·Mobile Preview Quality Gate | 저품질 결과 차단 | 구현·로컬 검증 완료, 최신분 미배포 |
| 11 | 자동 테스트 137개·Browser E2E | 회귀·배포 품질 검증 | 통과 |
| 12 | Production Build | 배포 가능성 검증 | 통과, Node 22 재검증 필요 |

## 주요 근거 문서

docs/자료/promo-web-builder-progress-report-2026-06-08-to-2026-08-21.md

docs/handoff/handoff-2026-06-27.md

docs/handoff/handoff-2026-06-30.md

docs/handoff/handoff-2026-07-08.md

docs/handoff/frontend-platform-unification-foundation-handoff-2026-07-24.md

docs/handoff/handoff-2026-08-06.md

docs/계획/ai-builder-auto-composition-and-preview-readiness-development-plan-2026-08-17.md

docs/계획/ai-promotion-component-drag-and-overlap-remediation-development-plan-2026-08-17.md

docs/계획/ai-live-preview-design-quality-gate-development-plan-2026-08-20.md